绩效自评总报告

- 本部门项目绩效目标情况

中共全南县委政法委2022年上报预算项目12项，全年预算共计1699.19万元，项目实际执行12项，全年实际执行1480.41万元。实际执行项目包括：综合治理经费31.5万元，预期目标狠抓社会综合治理，推进平安全南建设，确保全县社会政治稳定；全南县“访调诉”一站式服务中心项目经费61.45万元，预期目标为深入贯彻习近平总书记关于加强社会矛盾纠纷调处化解工作的重要指示精神，坚持和发展新时代“枫桥经验”及“寻乌经验”，充分整合基层治理资源，创新协同处置机制，夯实基层基础；2022年政法转移支付经费106万元，预算目标随着越来越多的矛盾以案件形式进入司法领域，一些刑事犯罪案件、民事侵权案件，因案件无法侦破、被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足，致使受害人及其近亲属依法得不到有效赔偿，生活陷入困境的情况不断增多。有的由此引发当事人反复申诉上访甚至酿成极端事件，损害了当事人合法权益，损害了司法权威，影响社会和谐稳定，切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定；2022年其他商品服务支出500万元，预期目标保障部门正常运行；社会心理服务体系建设心理咨询师培训班专项经费23.88万元，预期目标通过系统的学习培训，使参训者能熟练运用科学的心理学知识、方法和技能，有效开展心理辅导和心理咨询，科学调适心理压力，在提高自身心理素质的同时，在县平安建设领导小组社会心理服务专项组组织下，积极参与社会心理服务工作，参与本县社会心理科普宣传，成为基层社会治理开展社会心理健康服务的中坚力量，为我县推进城市社会治理现代化发挥积极作用；“雪亮平安小区”建设项目服务费56.01万元，预期目标保障汇景新城开放小区、公租及廉租房小区、贸易广场小区的300余个监控云眼正常运行；农村“雪亮工程”建设项目683万元，预期目标加强城乡公共安全视频监控建设，实现行政村至少5个监控点、自然村主要路口1—2个监控点。推广采用人脸、车辆智能抓拍摄像头，提升结构化数据的自动采集能力，有效实时收集人、车结构化数据。农村“雪亮工程”前端摄像机的分辨率至少达到1080P（200W像素）；综治网格员工作补助经费89.28万元，预期目标对考核合格网格员发放网格员补助；社会治理网格化信息日常运营经费42.97万元，预期目标通过对各网格员对各网格的采集上报的事件信息，全面了解全县各网格动态；通过各网格员对特殊人员的走访了解做好了特殊人群在稳控工作，大大减少各类影响社会和谐稳定事件的发生；县综治中心日常运营经费27万元，预期目标保障县综治中心与县公共法律服务中心正常运转；维稳、维稳办、见义勇为、基层和谐创建寄递物流、视联网等经费29.8万元，预期目标严厉打击刑事犯罪，确保全县治安稳定，积极推进和谐平安创建，大力提升公众安全感和人民群众对政法工作的满意度，做好影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题，全力做好重点人员、重点群体化解稳控，保障经济发展社会发展，全国、省市及县“两会”等重点节庆期间和谐稳定；肇事肇祸精神障碍患者有奖监护基金48.3万元，预期目标认真落实好政府、社会、家庭、亲友、邻里的监护责任，严格执行工作人员走访随访患者及家属的工作制度，确保乡（镇）干部、村（居）干部、网格员每月走访随访患者一次以上，基层公安民警、基层卫生院医务人员每季走访随访患者一次以上，确保不再发生脱管漏管、患者走失事件。

二、单位自评工作开展情况

中共全南县委政法委强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效”。为做好年度绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对2022年度项目经费开展绩效评价工作。

三、综合评价结论

本单位已开展完成项目自评工作，较好的完成了2022年设定的工作任务，各个项目得到有序开展。执行率达到87%（全年执行数/全年预算数），综合评价为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年中共全南县委政法委项目资金到位1699.19万元，财政拨款1699.19万元。已完成上报预算项目的12项，占总项目数的100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

总体绩效目标和绩效指标基本完成。全南县“访调诉”一站式服务中心项目经费61.45万元，因该项目还在建设期，未完工故执行率为0%。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

| 部门预算项目绩效自评情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： 中共全南县委政法委 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 | 项目资金绩效自评得分 |
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数 /追减数 | 小计 |  |  |
| 1 | 县委政法委 | 综合治理经费 | 31.5 |  | 31.5 | 31.5 | 10 |
| 2 | 县委政法委 | “访调诉”一站式服务中心项目 | 61.45 |  | 61.45 | 0 | - |
| 3 | 县委政法委 | 政法转移支付经费 | 106 |  | 106 | 106 | 10 |
| 4 | 县委政法委 | 其他商品服务支出 | 500 |  | 500 | 342.67 | 10 |
| 5 | 县委政法委 | 心理咨询师培训班 | 23.88 |  | 23.88 | 23.88 | 10 |
| 6 | 县委政法委 | “雪亮平安小区”建设项目服务费 | 56.01 |  | 56.01 | 56.01 | 10 |
| 7 | 县委政法委 | 农村“雪亮工程”建设 | 683 |  | 683 | 683 | 10 |
| 8 | 县委政法委 | 社会治理网格化信息日常运营经费 | 42.7 |  | 42.7 | 42.7 | 10 |
| 9 | 县委政法委 | 综治网格员工作补助经费 | 89.28 |  | 89.28 | 89.28 | 10 |
| 10 | 县委政法委 | 县综治中心日常运营经费 | 27 |  | 27 | 27 | 10 |
| 11 | 县委政法委 | 肇事肇祸精神障碍患者有奖监护基金 | 48.3 |  | 48.3 | 48.3 | 10 |
| 12 | 县委政法委 | 稳、维稳办、见义勇为、基层和谐创建寄递物流、视联网等经费 | 29.8 |  | 29.8 | 29.8 | 10 |
| 开展绩效自评项目合计 |  |  | 12 |  |  | 自评价 平均分 | 10 |
| 2022年部门预算项目支出总额 |  |  | 1480.41 |  |  | 部门预算项目总个数 | 12 |
| 开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100% |  |  |  |  | 87% |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 县综治中心日常运营经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共全南县委政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率(%) | 得分 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年度资金总额 | 27 | 27 | 27 |  | 10 |  | 100% | 10 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 | 27 | 27 | 27 |  | - |  | 100% |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 偏差原因及整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障县综治中心与县公共法律服务中心正常运转。 |  |  | 保障了县综治中心与县公共法律服务中心正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 开展综治维稳干部培训次数 | 3次以上 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 | 组织开展“心防”活动次数 | 12次以上 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 | 办理业务及时率 | =80% | 85% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本 | 水、电、办公等运行成本率 | 10万元 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 保障社会公平正义，促进我县社会和谐稳定。 | 90% | 92% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 项目实施是否对生态环境有所影响 | 否 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 维护社会持续稳定 | 有所提升 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 | 满意度 | 满意率 | ＞90% | 95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |